## Sheet1
Kịch bản hướng dẫn đồ án Công nghệ phần mềm
cho SV khoa CNTT - ĐH Khoa học - ĐH Huế
Thông tin của cán bộ hướng dẫn:
1. Nguyễn Văn Liêm - 0905223245 - liemnv@fsoft.com.vn
2. Nguyễn Tấn Huy - 0919515090 - huynt2@fsoft.com.vn
**** Lưu ý: Một tuần làm việc của đồ án được tính từ ngày Thứ Ba tuần này đến hết ngày Thứ Hai của tuần tiếp theo
Tuần | Khoảng thời gian | Chủ đề | Công việc của cán bộ hướng dẫn đầu tuần | Công việc của cán bộ hướng dẫn trong tuần | Công việc của SV trong tuần | Công việc của SV cuối tuần | Tài liệu SV cần phải tham khảo | Cách đặt tên sản phẩm | Cách nộp bài
1 | 30/8/2016 - 5/9/2016 | Software Requirement | 1. Gặp mặt toàn thể SV để giới thiệu về môn học, thông báo các quy định (Thứ Ba) 2. Hướng dẫn cách tạo tài liệu Requirement Outline | Phân nhóm, phân đề tài. Chậm nhất là ngày Thứ Tư phải gửi cho SV (Phần này do GV của khoa thực hiện) | 1. Chọn nhóm trưởng và gửi tên nhóm trưởng, địa chỉ email nhóm trưởng cho các bộ hướng dẫn chậm nhất là vào ngày Thứ Sáu. 2. Tạo tài liệu Requirement Outline (Mô tả khái quát các chức năng của đề tài) | Nộp tài liệu Requirement Outline chậm nhất vào ngày Thứ Hai | Requirement Outline template | MãNhóm_RequirementOutline (Vd: SE01_RequirementOutline) | Gửi bài qua email cho cán bộ hướng dẫn. Subject của email bắt buộc phải theo format sau: [Đồ án CNPM][Mã nhóm] Nộp bài Requirement Outline vd: [Đồ án CNPM][SE01] Nộp bài Requirement Outline
2 | 6/9/2016 - 12/9/2016 | Software Requirement | Giới thiệu cách sử dụng template tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) cho SV chậm nhất vào ngày Thứ Ba | 1. Duyệt nội dung requirement outline của các đề tài. Gửi comment cho các nhóm chậm nhất là vào ngày Thứ Sáu 2. Tạo account cho nhóm trưởng trên tool GST online và gửi cho nhóm trưởng chậm nhất là vào ngày Thứ Sáu | Tạo tài liệu SRS (version 1.0) cho đề tài của nhóm mình | Nộp tài liệu SRS (version 1.0) chậm nhất là vào ngày Thứ Hai | SRS template | MãNhóm_SRS_v1.0 (Vd: SE01_SRS_v1.0) | Nhóm trưởng nộp bài thông qua tool GST online
3 | 13/9/2016 - 19/9/2016 | Software Requirement |  | Duyệt nội dung SRS (version 1.0). Gửi comment cho các nhóm chậm nhất là vào ngày Thứ Sáu | Tạo tài liệu SRS (version 2.0) cho đề tài của nhóm mình. Sửa các comment của cán bộ hướng dẫn | Nộp tài liệu SRS (version 2.0) chậm nhất là vào ngày Thứ Hai | SRS template | MãNhóm_SRS_v2.0 (Vd: SE01_SRS_v2.0) | Nhóm trưởng nộp bài thông qua tool GST online
4 | 20/9/2016 - 26/9/2016 | Software Requirement | Hướng dẫn cách viết các câu Q&A để làm rõ requirement chậm nhất vào ngày Thứ Ba | Duyệt nội dung SRS (version 2.0). Gửi comment cho các nhóm chậm nhất là vào ngày Thứ Sáu | 1. Tạo tài liệu SRS (version 3.0) cho đề tài của nhóm mình. Sửa các comment của cán bộ hướng dẫn 2. Mỗi nhóm tạo 1 file Q&A để làm rõ những điểm còn thắc mắc trong quá trình phân tích yêu cầu | Nộp tài liệu SRS (version 3.0) và file Q&A (nếu có) chậm nhất là vào ngày Thứ Hai | SRS template Q&A_List_Management template | MãNhóm_SRS_v3.0 (Vd: SE01_SRS_v3.0) MãNhóm_Q&A_List_Management (Vd: SE01_Q&A_List_Management) | Nhóm trưởng nộp bài thông qua tool GST online
5 | 27/9/2016 - 3/10/2016 | Software Design | 1. Hướng dẫn cách tạo database design 2. Hướng dẫn cách tạo class diagram và sequence diagram 3. Hướng dẫn cách tạo file phân công công việc trong nhóm (Task Management) Tất cả các việc trên phải được thực hiện chậm nhất vào ngày Thứ Ba | Duyệt nội dung SRS (version 3.0). Gửi comment cho các nhóm chậm nhất là vào ngày Thứ Hai. | 1. Mỗi nhóm tạo 1 database design (version 1.0) 2. Mỗi nhóm tạo 1 class diagram (version 1.0) 3. Mỗi SV tạo sequence diagram (version 1.0) cho các chức năng (màn hình) mình phụ trách. Mỗi màn hình phải tạo 1 file SequenceDiagram riêng. 4. Mỗi nhóm tạo 1 file Task Management (phân công công việc của từng thành viên trong nhóm) | Nộp tài liệu database design, class diagram, sequence diagram (version 1.0) và Task Management chậm nhất là vào ngày Thứ Hai. Nộp file Q&A (nếu có) | Slide về UML trên tool GST online Ví dụ về cách tạo class, sequence diagram trên tool GST online Database design template TaskManagement template | MãNhóm_DatabaseDesign_v1.0 (vd: SE01_DatabaseDesign_v1.0) MãNhóm_ClassDiagram_v1.0 (vd: SE01_ClassDiagram_v1.0) MãNhóm_TênSV(Không dấu)_TênMànHình_SequenceDiagram_v1.0 (vd: SE01_NguyenVanA_LoginScreen_SequenceDiagram_v1.0) MãNhóm_TaskManagement_v1.0 (vd: SE01_TaskManagement_v1.0) | Nhóm trưởng nộp bài thông qua tool GST online
6 | 4/10/2016 - 10/10/2016 | Software Requirement |  | Review nội dung các sản phẩm ở tuần 5. Gửi comment cho các nhóm chậm nhất là vào ngày Thứ Hai | 1. Tạo tài liệu SRS (version 4.0) cho đề tài của nhóm mình. Sửa các comment của cán bộ hướng dẫn. | Nộp tài liệu SRS (version 4.0) chậm nhất vào ngày Thứ Hai. Nộp file Q&A (nếu có) | SRS template Q&A_List_Management template | MãNhóm_SRS_v4.0 (Vd: SE01_SRS_v4.0) MãNhóm_Q&A_List_Management (Vd: SE01_Q&A_List_Management) | Nhóm trưởng nộp bài thông qua tool GST online
7 | 11/10/2016 - 17/10/2016 | Software Design |  |  | 1. Mỗi nhóm tạo 1 database design (version 2.0) 2. Mỗi nhóm tạo 1 class diagram (version 2.0) 3. Mỗi SV tạo sequence diagram (version 2.0) cho các chức năng (màn hình) mình phụ trách. Mỗi màn hình phải tạo 1 file SequenceDiagram riêng. 4. Mỗi nhóm tạo 1 file Task Management (version2.0) (nếu có update, không updat gì thì thôi) | Nộp tài liệu database design, class diagram, sequence diagram (version 2.0) và Task Management (version 2.0, nếu có) chậm nhất là vào ngày Thứ Hai. Nộp file Q&A (nếu có) | Slide về UML trên tool GST online Ví dụ về cách tạo class, sequence diagram trên tool GST online Database design template TaskManagement template | MãNhóm_DatabaseDesign_v2.0 (vd: SE01_DatabaseDesign_v2.0) MãNhóm_ClassDiagram_v2.0 (vd: SE01_ClassDiagram_v2.0) MãNhóm_TênSV(Không dấu)_TênMànHình_SequenceDiagram_v2.0 (vd: SE01_NguyenVanA_LoginScreen_SequenceDiagram_v2.0) MãNhóm_TaskManagement_v2.0 (vd: SE01_TaskManagement_v2.0) | Nhóm trưởng nộp bài thông qua tool GST online
8 | 18/10/2016 - 24/10/2016 | Software Testing Basic | Hướng dẫn cách viết Blackbox Testcase cho SV chậm nhất là vào ngày Thứ Ba | Review nội dung các sản phẩm ở tuần 7. Gửi comment cho các nhóm chậm nhất là vào ngày Thứ Hai | Tạo Blackbox Testcase (version 1.0) cho toàn bộ các chức năng | Nộp tài liệu Blacbox Testcase (version 1.0) chậm nhất là vào ngày Thứ Hai. | Blackbox Testcase Template | MãNhóm_BlackBoxTestCase_v1.0 (vd: SE01_BlackBoxTestCase_v1.0) | Nhóm trưởng nộp bài thông qua tool GST online
9 | 25/10/2016 - 31/10/2016 | Software Design |  | Review tài liệu tài liệu Blacbox Testcase (version 1.0). Gửi kết quả cho SV chậm nhất là vào ngày Thứ Hai. | 1. Mỗi nhóm tạo 1 database design (version 3.0) 2. Mỗi nhóm tạo 1 class diagram (version 3.0) 3. Mỗi SV tạo sequence diagram (version 3.0) cho các chức năng (màn hình) mình phụ trách. Mỗi màn hình phải tạo 1 file SequenceDiagram riêng. | Nộp tài liệu database design, class diagram, sequence diagram (version 3.0) chậm nhất là vào ngày Thứ Hai. Nộp file Q&A (nếu có) | Slide về UML trên tool GST online Ví dụ về cách tạo class, sequence diagram trên tool GST online Database design template | MãNhóm_DatabaseDesign_v3.0 (vd: SE01_DatabaseDesign_v3.0) MãNhóm_ClassDiagram_v3.0 (vd: SE01_ClassDiagram_v3.0) MãNhóm_TênSV(Không dấu)_TênMànHình_SequenceDiagram_v3.0 (vd: SE01_NguyenVanA_LoginScreen_SequenceDiagram_v3.0) | Nhóm trưởng nộp bài thông qua tool GST online
10 | 1/11/2016 - 7/11/2016 | Software Testing Basic |  |  | Tạo Blackbox Testcase (version 2.0) cho toàn bộ các chức năng | Nộp tài liệu Blacbox Testcase (version 2.0) chậm nhất là vào ngày Thứ Hai. | Blackbox Testcase Template | MãNhóm_BlackBoxTestCase_v2.0 (vd: SE01_BlackBoxTestCase_v2.0) | Nhóm trưởng nộp bài thông qua tool GST online
11 | 8/11/2016 - 14/11/2016 | Coding | Chậm nhất vào ngày Thứ Ba phải hướng dẫn SV cách lập trình | Review tài liệu tài liệu Blacbox Testcase (version 2.0). Gửi kết quả cho SV chậm nhất là vào ngày Thứ Hai. | Coding các màn hình theo SRS. Các nhóm phải lập trình tối thiểu 30% số lượng màn hình (nếu 30% số màn hình nhỏ hơn 5 màn hình thì phải coding tối thiểu 5 màn hình) | (Không cần gửi sản phẩm coding. Sản phẩm coding chỉ để phục vụ cho việc thực hiện kiểm thử)
12 | 15/11/2016 - 21/11/2016 | Software Testing Basic |  |  | Tạo Blackbox Testcase (version 3.0) cho toàn bộ các chức năng | Nộp tài liệu Blacbox Testcase (version 3.0) chậm nhất là vào ngày Thứ Hai. | Blackbox Testcase Template | MãNhóm_BlackBoxTestCase_v3.0 (vd: SE01_BlackBoxTestCase_v3.0) | Nhóm trưởng nộp bài thông qua tool GST online
13 | 22/11/2016 - 28/11/2016 | Software Testing Basic | Hướng dẫn cách tạo Test report, Test Evidence chậm nhất vào ngày Thứ Ba | Review tài liệu tài liệu Blacbox Testcase (version 3.0). Gửi kết quả cho SV chậm nhất là vào ngày Thứ Hai. | Thực hiện Testing, tạo Test Report, Test Evidence (version 1.0) | Nộp tài liệu TestReport và TestEvidence (version 1.0) chậm nhất là vào ngày Thứ Hai. | Test Report và Test Evidence Template | MãNhóm_TestReport_v1.0 (vd: SE01_TestReport_v1.0) MãNhóm_TestEvidence_v1.0 (vd: SE01_TestEvidence_v1.0) | Nhóm trưởng nộp bài thông qua tool GST online
14 | 29/11/2016 - 5/12/2016 | Software Testing Basic |  | Review tài liệu tài liệu TestReport và TestEvidence (version 1.0) . Gửi kết quả cho SV chậm nhất là vào ngày Thứ Hai. | Tạo Blackbox Testcase (version 4.0) cho toàn bộ các chức năng | Nộp tài liệu Blacbox Testcase (version 4.0) chậm nhất là vào ngày Thứ Hai. | Blackbox Testcase Template | MãNhóm_BlackBoxTestCase_v4.0 (vd: SE01_BlackBoxTestCase_v4.0) | Nhóm trưởng nộp bài thông qua tool GST online
15 | 6/12/2016 - 12/12/2016 | Software Testing Basic + Thi cuối kỳ (cá nhân) | Tổ chức thi cuối kỳ cho SV (thi cá nhân). Lịch thi cụ thể sẽ được thông báo đến SV sau. |  | 1. Tạo Test Report, Test Evidence (version 2.0) 2. Thi cuối kỳ (cá nhân) | Nộp tài liệu TestReport và TestEvidence (version 2.0) chậm nhất là vào ngày Thứ Hai. | Test Report và Test Evidence Template | MãNhóm_TestReport_v2.0 (vd: SE01_TestReport_v2.0) MãNhóm_TestEvidence_v2.0 (vd: SE01_TestEvidence_v2.0) | Nhóm trưởng nộp bài thông qua tool GST online
16 | 13/12/2016 - 19/12/2016 | Bảo vệ đồ án | Tổ chức chấm bảo vệ đồ án cuối kỳ (theo nhóm) |  | Tham gia bảo vệ đồ án cuối kỳ (theo nhóm).